Simulateur Vocal IA — Plan de développement V2

Comptes individuels · Dashboard manager · Pilotage RH

MDS — My Didaktik Stories  |  2026

Pourquoi une V2 ?

La V1 du simulateur vocal prouve le concept : un commercial peut s'entraîner seul, à son rythme, avec un vrai retour IA. C'est le cœur du produit et il fonctionne.

Mais pour vendre à une entreprise de 50 personnes ou plus, un directeur commercial ou DRH va immédiatement poser deux questions :

« Qui l'utilise vraiment dans mon équipe ? »

« Est-ce que ça se voit dans les résultats ? »

La V2 répond à ces deux questions. Elle transforme le simulateur d'un outil de formation individuel en une véritable plateforme de pilotage commercial — avec des comptes individuels, un dashboard manager et un suivi de progression dans le temps.

La V1 convainc lors de la démo. La V2 justifie le renouvellement et l'upsell. C'est elle qui crée la rétention client.

Ce qui existe déjà vs ce qu'il faut construire

| Ce qui existe (V1 — déjà fait ✅) | Ce qui manque (V2 — à construire) |
| --- | --- |
| Simulateur vocal temps réel (STT + IA + TTS) | Système de login par collaborateur |
| 10 profils clients avec difficulté progressive | Base de données (sessions, scores, utilisateurs) |
| Jauge de score et logique de jeu | Enregistrement automatique de chaque simulation |
| Débrief IA automatique après chaque appel | Dashboard manager avec stats et progression |
| Détection comportement (urgence, mensonge...) | Gestion multi-clients (isolation des données) |
| Infrastructure serveur (Render + WebSocket) | Système de gestion des crédits/licences par compte |

Bonne nouvelle : la partie la plus complexe (le moteur IA vocal) est déjà faite. La V2 c'est essentiellement de la plomberie logicielle et de l'interface — long à faire proprement, mais sans surprise technique.

Les 5 Étapes de Développement

Étape 1 — Base de données  |  Durée estimée : 2 à 3 jours

C'est le socle de tout. Sans base de données, impossible de retenir quoi que ce soit entre deux sessions.

Technologie recommandée : Choisir et configurer la base de données

PostgreSQL hébergé sur Supabase (gratuit jusqu'à un certain volume, simple à connecter à Render). Alternative : PlanetScale ou la base de données intégrée Render.

Schéma : Concevoir le schéma de données — 3 tables principales :

· Table Entreprises — nom, plan souscrit, nombre de licences, date d'expiration
· Table Utilisateurs — nom, email, mot de passe (haché), rôle (collaborateur / manager / admin), entreprise associée
· Table Sessions — utilisateur, date, profil joué, score final, durée, points forts/faibles du débrief

⏱ Ce qui prend du temps :

Bien concevoir le schéma dès le départ pour ne pas tout refaire plus tard. Une heure de réflexion sur la structure évite une semaine de migration.

Étape 2 — Authentification  |  Durée estimée : 3 à 4 jours

Chaque collaborateur doit avoir son propre accès sécurisé. C'est aussi ce qui permet de différencier les rôles (collaborateur vs manager vs admin).

Page de connexion (email + mot de passe)

Mots de passe hachés (bcrypt) — jamais stockés en clair

Tokens de session JWT avec expiration automatique

Gestion des rôles : collaborateur (accès simulateur uniquement), manager (accès simulateur + dashboard équipe), admin (gestion des comptes)

Page de réinitialisation de mot de passe par email

⏱ Ce qui prend du temps :

La sécurité. Authentification mal faite = faille de sécurité. Il faut suivre les bonnes pratiques (HTTPS obligatoire, protection CSRF, tokens sécurisés). Avec l'IA c'est guidé étape par étape, mais ça demande de la rigueur.

Étape 3 — Enregistrement des sessions  |  Durée estimée : 1 à 2 jours

À la fin de chaque simulation, le système enregistre automatiquement les résultats dans la base de données. C'est la connexion entre le simulateur existant et le nouveau système.

Score final, profil joué, durée de l'appel

Résumé du débrief IA (point fort, point à corriger)

Horodatage et identifiant utilisateur

Décompte automatique des crédits consommés

⏱ Ce qui prend du temps :

Peu — la logique existe déjà dans le serveur. Il faut juste l'écrire en base à la fin de chaque appel. C'est l'étape la plus rapide de toutes.

Étape 4 — Dashboard Manager  |  Durée estimée : 8 à 12 jours

C'est l'étape la plus longue — et la plus visible commercialement. C'est ce que le directeur commercial voit et ce qui justifie l'abonnement année après année.

Vues prévues dans le dashboard :

Vue équipe : tableau de tous les collaborateurs avec nombre de sessions cette semaine/ce mois, score moyen, dernière connexion. Alertes automatiques si un collaborateur ne s'est pas connecté depuis X jours.

Vue individuelle : courbe de progression dans le temps, scores par profil client (qui est fort sur quel type de client, qui bloque sur quoi), historique des 10 derniers appels avec résumé débrief.

Vue classement : leaderboard de l'équipe — gamification qui crée de l'émulation et de l'engagement spontané.

Vue analytics : profils les plus échoués (où l'équipe bute collectivement), temps moyen par session, taux de réussite global.

⏱ Ce qui prend du temps :

L'interface. Chaque vue demande du HTML/CSS, des graphiques (Chart.js ou similaire), des filtres par date, par utilisateur, par profil. C'est du travail d'interface propre et responsive. Rien de complexe techniquement, mais beaucoup de surfaces à couvrir.

Étape 5 — Isolation multi-clients  |  Durée estimée : 2 à 3 jours

Quand tu as plusieurs entreprises clientes sur la même infrastructure, leurs données doivent être totalement isolées. Un manager de Cofidis ne peut absolument pas voir les données d'une autre société.

Identifiant entreprise (tenant_id) ajouté à chaque requête base de données

Middleware de vérification systématique à chaque appel API

Tests de sécurité : tenter d'accéder aux données d'une autre entreprise → refus systématique

Gestion de l'expiration des licences : l'outil se bloque proprement si le client n'a pas renouvelé

⏱ Ce qui prend du temps :

La rigueur des tests. L'isolation technique se code vite, mais il faut tester tous les cas limites pour être sûr qu'aucune fuite de données n'est possible — c'est une question de confiance client et de conformité RGPD.

Récapitulatif — Planning, Charges et Coûts

Tarif de référence utilisé : 650 €/jour (freelance développeur web mid-senior, marché belge). Avec assistance IA, le temps de développement est réduit d'environ 35 à 40 %.

| Étape | Contenu | Durée | Coût sans IA | Coût avec IA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 — Base de données | Schéma, config, connexion serveur | 2-3 j | 1 300 – 1 950 € | ~1 000 € |
| 2 — Authentification | Login, rôles, sécurité, tokens JWT | 3-4 j | 1 950 – 2 600 € | ~1 500 € |
| 3 — Sessions | Sauvegarde auto après chaque simulation | 1-2 j | 650 – 1 300 € | ~500 € |
| 4 — Dashboard manager | Vues équipe, individuelle, analytics, classement | 8-12 j | 5 200 – 7 800 € | ~4 000 € |
| 5 — Multi-clients | Isolation données, licences, RGPD | 2-3 j | 1 300 – 1 950 € | ~1 000 € |
| Tests & mise en prod | Débogage, sécurité, déploiement Render | 3-4 j | 1 950 – 2 600 € | ~1 300 € |
| TOTAL |  | 4-6 sem. | ~12 000 – 18 000 € | ~9 300 € |

Ces estimations s'entendent pour un développement externe (freelance). Si David développe lui-même avec assistance IA — comme pour la V1 — le coût direct est quasi nul (temps personnel uniquement).

Ce que ça coûte vraiment — 3 scénarios

| Scénario | Qui développe ? | Durée | Coût direct | Recommandé si... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| David + IA (comme la V1) | David lui-même avec IA | 4-6 semaines | 0 € (temps uniquement) | Tu veux maîtriser et rester agile |
| Freelance junior + IA | Dev junior assisté IA | 6-8 semaines | 5 000 – 8 000 € | Tu veux déléguer mais garder la marge |
| Freelance senior ou agence (sans IA) | Dev senior classique | 3-4 mois | 12 000 – 18 000 € | Tu as un gros client qui impose des garanties |

Comment financer le développement V2 ?

La bonne nouvelle : tu n'as pas à financer la V2 de ta poche. La séquence recommandée :

Signe un premier client pilote à 490 € (offre pilote) — ça couvre les frais de démarrage.

Signe un premier client PME avec setup à 3 500-5 000 € — ce setup finance intégralement le développement V2 si tu travailles avec IA.

Dès que la V2 est prête, le client pilote devient client annuel plein tarif (1 500-2 000 €/an).

En résumé : le premier client PME paie ton setup (4 500 €) → tu développes la V2 (~0 € si IA) → tu livres une plateforme complète → tu renouvelles à 1 800 €/an par client. La V2 se finance elle-même.

Ce que tu peux refacturer dans le prix de setup

Si tu développes toi-même avec IA, ton coût réel sur la V2 est quasi nul — mais ta valeur livrée est élevée. Tu peux légitimement inclure dans le setup client :

La conception pédagogique des scénarios sur mesure : 1 500 – 2 000 €

Le paramétrage et l'intégration des profils clients : 1 000 – 1 500 €

La création des comptes utilisateurs et onboarding équipe : 500 – 800 €

L'hébergement et la maintenance année 1 : 500 €

Total refacturable : 3 500 – 4 800 € HT — sans mentionner une seule ligne de code.

Stratégie commerciale recommandée

Il n'est pas nécessaire d'attendre la V2 pour commencer à vendre. La bonne séquence est la suivante :

| Phase | Action | Objectif |
| --- | --- | --- |
| Maintenant | Démo V1 avec les premiers prospects | Valider l'intérêt et signer des pilotes |
| Dans 2 semaines | Signer un premier client pilote (offre 490 €) | Financer et cadrer le développement V2 |
| Dans 6 semaines | Livrer la V2 au client pilote | Transformer en licence annuelle plein tarif |
| Dans 3 mois | Utiliser la référence client pour prospecter | Signer 2-3 clients PME supplémentaires |

La V1 convainc. Le pilote finance. La V2 fidélise. C'est la séquence classique du SaaS B2B qui fonctionne.

Document interne MDS — My Didaktik Stories